Приложение №1

к муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Тес-Хемского на 2022-2024 годы»

**П Л А Н**

**мероприятий по реализации муниципальной программы**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории**

**Тес-Хемского кожууна на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | | Источник финансирования | | | Объемы финансирования  (тыс. рублей) | | | | | | Сроки исполнения | | | | Ответственные исполнители | | | | Ожидаемый результат | | |
| всего | | 2022г. | 2023г. | | 2024г. | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | |
| 1. **Организационно-методические мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Продолжение ревизии существующей системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в кожууне, внесение корректив в механизм привлечения к ней всех субъектов профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | | - | | | - | - | - | | - | | январь 2022 года;  январь 2023 года, январь 2024 года | | | | КДНиЗП при Администрации кожууна | | | | | Повышение эффективности работы по защите прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | | |
| 1.2. | Продолжение анализа кожуунных и иных нормативно правовых актов в сфере профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | | - | | | - | - | - | | - | | постоянно | | | | КДНиЗП при Администрации кожууна | | | | | Повышение эффективности работы по защите прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | | |
|  | **Итого по разделу 1** |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| **II. Создание системы комплексной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация подготовки и изготовления социальных рекламных материалов, освещающих проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних | муниципальный бюджет | | | 18,0 | | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | Февраль, 2022 года;  февраль 2023 года, февраль 2024 года | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна | | | Повышение действенности профилактикой работы с несовершеннолетними и их родителями | | |
| 2.2. | Организация цикла семинаров на темы: «Социальная реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении», «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних», «Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства детей» | Муниципальный бюджет | | | 12,0 | | | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | | | март, 2022 года;  март 2023 года, март 2024 года | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна, ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна», Управление образования | | | Усиление мер по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Тес-Хемском кожууне | | |
| 2.3. | Автоматизированная информационная система «Несовершеннолетние» | Муниципальный бюджет | | | 60,0 | | | 60,0 | - | | - | | | постоянно | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна | | | Реализация комплексного взаимодействия, повышения эффективности и улучшения качества работы субъектов профилактики, а также контроль над неблагополучными семьями и детьми | | |
|  | **Итого по разделу 2** |  | | | **90,0** | | | **70,0** | **10,0** | | **10,0** | | |  | | | |  | | |  | | |
| **III. Организация повышения квалификации кадров, занимающих профилактикой**  **безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Участие на курсах повышения квалификации кадров субъектов профилактики | | | Муниципальный бюджет | | | 15,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | | | По графику | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна | | | Повышение уровня работы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | |
|  | **Итого по разделу 3** | | | - | | | **15,0** | **5,0** | | **5,0** | **5,0** | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **IV. Общая специальная профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение рейдовых мероприятий в выходные и праздничные дни на территории при Администрации Тес-Хемского кожууна | | | Муниципальный бюджет | | |  | | | | | | | | постоянно | | | | Субъекты системы профилактики | | | Недопущение осложнений оперативной обстановки в праздничные и выходные дни на территории кожууна | | |
| 4.1.1. | Нового года и Рождества | | | 12,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | | | |
| 4.1.2. | Национального праздника «Шагаа» | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.1.3. | Дня защитников Отечества | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.1.4. | Международного женского дня | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.1.5. | Праздника Весны и Труда | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.1.6. | Дня Победы | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.1.7. | Международного дня защиты детей | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.1.8. | Международного дня молодежи | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.1.9. | Дня Республики Тыва | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.1.10. | Дня народного единства | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.1.11 | Дня Конституции России | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.2. | Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток» | | | муниципальный бюджет | | |  | | | | | | | |  | | | | Субъекты системы профилактики | | | Повышение  эффективности работы, направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранение причин и условий, им способствующих, обеспечение законодательных мер по их социальной защите, проведение индивидуально-профилактической работы среди подростков | | |
| 4.2.1 | «Условник» | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.2.2. | «Здоровье» | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.2.3. | «Подросток – Лето» | | | 6,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | |
| 4.2.4. | «Выпускник» | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.2.5. | «Семья» | | | 9,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | |
| 4.2.6. | «Группа» | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.2.7. | «Всеобуч» | | | - | - | | - | - | | | |
| 4.2.8. | «Дети улиц» | | | 9,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | |
| 4.2.9. | «Опека» | | | 6,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | |
| 4.2.10 | «Малыш» | | | 6,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | |
| 4.2.11 | «Подросток» | | | 9,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | |
| 4.3. | Операция «Зимние каникулы», «Осенние каникулы, «Весенние каникулы» | | | муниципальный бюджет | | | 15,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | | | Постоянно | | | | Субъекты системы профилактики | | |
| 4.4. | Устройство и доставление безнадзорных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждения социального назначения | | | Муниципальный бюджет | | | 9,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | | При выявлении | | | | Субъекты системы профилактики | | | Устройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | |
| 4.5. | Обеспечение оказания экстренной и плановой медицинской помощи безнадзорным и несовершеннолетним правонарушителям, контролировать за состоянием детей, воспитывающихся в социально-неблагополучных семьях. Проведение медико-социальных патронажей в семьи с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении | | | Муниципальный бюджет | | | 9,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | | постоянно | | | | ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»,  ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна» | | | Своевременное оказание социально-медицинской помощи семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении | | |
| 4.6. | Обеспечение наркологической помощи родителям, злоупотребляющими алкогольными напитками, в чьих семьях воспитываются несовершеннолетние дети. Проведение профилактических наблюдений за подростками, употребивших алкоголь, санитарно-просветительской работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ – инфекции. Организация бесед, лекций в образовательных организациях, публикация статей в газете, выпуск санбюллетеней | | | - | | | - | - | | - | - | | | | 1 раз в квартал | | | | ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» | | | Обеспечение своевременной наркологической помощи семьям, где родители зависимы от алкогольной зависимости | | |
| 4.7. | Обеспечение круглосуточного приема заблудившихся, подкинутых детей и детей до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей на базе детского соматического отделения ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» и старше 3 лет в отделении стационарного пребывания ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна». Приобретение детям, доставляемых в ДО «ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» детского питания и средств по уходу | | | Муниципальный бюджет | | | 6,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | | постоянно | | | | ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»,  ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна» | | | Предупреждение детской смертности и правонарушений в отношении несовершеннолетних и с участием несовершеннолетних | | |
| 4.8. | Координация системы выявления и профилактики неблагополучных семей, где родители отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних. Усиление мер воздействия на родителей | | | - | | | - | - | | - | - | | | | 1 раз в квартал | | | | Субъекты системы профилактики | | | Координация деятельности субъектов профилактики. Усиление мер воздействия на родителей | | |
| 4.9. | Организация рекламной акции службы экстренной психологической помощи, «Детский телефон доверия», для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | Муниципальный бюджет | | | 9,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | | Февраль, август 2022 года,  Февраль, август 2023 года, Февраль, август 2024 года | | | | ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна» | | | Оказание экстренной психологической помощи по телефону доверия | | |
|  | **Итого по разделу 4** | | |  | | | **105, 0** | **35,0** | | **35,0** | **35,0** | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **V. Развитие различных форм занятости «трудных» подростков, склонных к совершению противоправных действий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Организация и оказание материальной помощи несовершеннолетним, состоящим на учете комиссии к началу нового учебного года в рамках акции «Помоги собраться в школу» | | | Муниципальный бюджет | | | 30,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | | | Август 2022 года, август 2023 года, август 2024 года | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна, Управление образования, ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна, другие субъекты системы профилактики, администрации сельских поселений, общественные организации, индивидуальные предприниматели федеральные организации и организации и учреждении кожууна и другие | | | Уменьшение количества несовершеннолетних, не готовых к началу нового учебного года, стимулирование и поощрение детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | |
| 5.4. | Организация новогоднего Бал-маскарада для детей, состоящих на учете КДНиЗП | | | Муниципальный бюджет | | | 30,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | | | Декабрь 2022 года, декабрь 2023 года, декабрь 2024 | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна, Управление культуры и туризма Администрации Тес-Хемского кожууна | | | Повышение культуры досуга несовершеннолетних | | |
| 5.5. | Организация и проведение конкурсов для детей и подростков по профилактике правонарушений и безнадзорности | | | Муниципальный бюджет | | | 24,0 | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | | | | в течение 2022 года, в течение 2023, в течение 2024 | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна, Управление образования | | | Стимулирование детей и подростков, пробудить интерес в вопросах профилактики | | |
| 5.6. | Организация слета «Лучший юный друг полиции» | | | Муниципальный бюджет | | | 21,0 | 7,0 | | 7,0 | 7,0 | | | | в течение 2022 года, в течение 2023, в течение 2024 | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна, ПП №10 МО МВД РФ «Тандинский» | | | Профилактика и правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | | |
| 5.7. | Организация и проведение конкурса «Лучший общественный воспитатель» | | | Муниципальный бюджет | | | 21,0 | 7,0 | | 7,0 | 7,0 | | | | в течение 2022 года, в течение 2023, в течение 2024 | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна, Управление культуры и туризма | | | Пробуждение интереса заняться общественной работой по профилактике детей, состоящих на профилактическом учете комиссии | | |
| 5.8. | Организация и проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных организациях кожууна по профилакти­ке и борьбе с незаконным оборотом и употреблени­ем наркотиков, пьянством и алкоголизмом | | | - | | | - | - | | - | - | | | | в течение 2022 года, в течение 2023, в течение 2024 | | | | Управление образования | | | Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, алкоголизмом среди несовершеннолетних | | |
| 5.9. | Проверка организации внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в образовательных учреждениях и учреждениях культуры | | | - | | | - | - | | - | - | | | | в течение 2022 года, в течение 2023, в течение 2024 | | | | Субъекты системы профилактики | | | Предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними | | |
| 5.10.. | Проведение адресных профилактических проверок мест массового отдыха молодежи, а также мест наибольшей концентрации подростков (дискотеки, бары, кафетерии, подвалы домов, притоны и т.д.) по выявлению несовершеннолетних находящихся без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), иных лиц сопровождающих ребенка, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей | | | - | | | - | - | | - | - | | | | постоянно | | | | Субъекты системы профилактики | | | Предупреждение безнадзорности и правонарушений. Усиление контроля за несовершеннолетними и родителями, которые должным образом не занимаются воспитанием и содержанием детей | | |
|  | **Итого по разделу 5** | | |  | | | **126,0** | **42,0** | | **42,0** | **42,0** | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **VI. Предупреждение младенческой и детской смертности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Проведение общего мониторинга всех семей с детьми в возрасте от 0 до 1, 5 лет: обследование жилищно-бытовых условий проживания, выявление степени социального риска в семьях, проведение профилактических и разъяснительных бесед с родителями по профилактике младенческой смертности | | | - | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | 1 раз в квартал | | | | Субъекты системы профилактики | | | Раннее выявление семей с детьми в возрасте от 0 до 1,5 лет, отслеживание ситуаций в семьях из социального риска | | |
| 6.2. | Формирование банка данных семей с детьми в возрасте от 0 до 1,5 лет с социальным риском и закрепление за семьями субъектов профилактики как кураторов семьи | | | - | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | постоянно | | | | КДНиЗП, субъекты системы профилактики | | | Мониторинг ситуаций в семье, усиление родительской ответственности | | |
| 6.3. | Организация и проведение благотворительной акции «Передай кроватку детям» | | | - | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | июнь 2022 года, июнь 2023 года, июнь 2024 года | | | | субъекты системы профилактики | | | создание безопасных условий для грудных детей в семьях социального риска | | |
| 6.4. | Организация в ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» «КОПИЛКУ ДОБРОТЫ» для приобретения нужных вещей безнадзорным детям, доставляемых в ДО ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» | | | - | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | Август 2022 года, август 2023 года, август 2024 года | | | | ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» | | | Оказание безвозмездной помощи от населения | | |
| 6.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных ко Дню матери | | | муниципальный бюджет | | | 9,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | | ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года, ноябрь 2024 года | | | | Управление культуры и туризма | | | стимулирование матерей, организация их досуга | | |
| 6.6. | Организация и проведение мероприятий, посвященных ко Дню отцов | | | муниципальный бюджет | | | 9,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | | ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года, ноябрь 2024 года | | | | Управление культуры и туризма | | | пропаганды и укрепления статуса отца в воспитании детей | | |
| 6.7. | Организация и проведение мероприятий к Международному дню Ребенка | | | муниципальный бюджет | | | 15,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | | | ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года, ноябрь 2024 года | | | | КДНиЗП | | | поощрение родителей, укрепление статуса семьи | | |
| 6.8. | Осуществление анализа каждого случая смерти ребенка от внешних причин с принятием необходимых организационных и управленческих решений | | | - | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | 2022-2024 | | | | КДНиЗП, субъекты системы профилактики | | | выявление причин и условий, способствовавших смертности от внешних причин | | |
| 6.9. | Профилактические мероприятия по снижению случаев отравления алкоголем (проведение лекционных занятий в образовательных организациях о вреде алкоголя) | | | - | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | 1 раз в квартал | | | | Управление образования, ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» | | | профилактика подросткового алкоголизма | | |
| 6.10. | Обучение детей основам безопасности жизни, осторожного общения с незнакомыми людьми | | | - | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | в течение учебного года | | | | Управление образования | | | предупреждение несчастных случаев, травматизма | | |
| 6.11. | Проведение лекций, семинаров по формированию здорового образа жизни и профилактике суицидального поведения среди учащихся школ | | | - | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | в течение учебного года | | | | Управление образования, ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» | | | профилактика суицидального поведения несовершеннолетних | | |
| 6.12. | Формирование через СМИ общественного мнения о роли и месте семьи в обществе, о формировании здорового образа жизни, о негативном отношении к насилию и жестокости в семье | | | - | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | в течение учебного года | | | | субъекты системы профилактики | | | информирование населения | | |
|  |  | | |  | | | **33,0** | **11,0** | | **11,0** | **11,0** | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **IIV. Информационно-аналитическая обеспечение работы по профилактике**  **безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Приобретение учебно – методических программ, методик, видеоматериалов, учебно – методических комплексов по проблемам преступности | | | Муниципальный бюджет | | | 30,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | | | 2022-2024 | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна | | | Для повышения информационной работы с несовершеннолетними кожууна | | |
| 7.2. | Проведение тематических пуб­ликации статей по проблемам подростковой пре­ступности, наркомании и токсикомании среди мо­лодежи и пропа­ганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности | | | - | | | - | - | | - | - | | | | 1 раз в квартал | | | | Субъекты системы профилактики, редактор газеты «Самагалдай» | | | Просвещение населения о проблемах подростковой преступности, о наркомании и токсикомании среди мо­лодежи и пропа­ганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности | | |
| 7.3. | Изготовление и размещение баннеров с социальными рекламами на территории кожууна | | | Муниципальный бюджет | | | 24,0 | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | | | | 1 раз в квартал | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна | | | Для повышения информационной работы с несовершеннолетними кожууна | | |
|  | **Итого по разделу 6** | | |  | | | **54,0** | **18,0** | | **18,0** | **18,0** | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 8. | **Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и ответственного секретаря комиссии** | | | Муниципальный бюджет | | | **21,0** | **7,0** | | **7,0** | **7,0** | | | | ежемесячно | | | | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна | | | Для повышения работы комиссии по делам несовершеннолетних  (почтовые расходы) | | |
|  | **Итого по разделу 8** | | |  | | | **21,0** | **7,0** | | **7,0** | **7,0** | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | **Итого по программе** | | |  | | | **444,0** | **188,0** | | **128,0** | **128,0** | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Всего по перечню: | | |  | | |  |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Муниципальный бюджет | | |  | | | **444,0 рублей** |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Республиканский бюджет | | |  | | |  |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | |