**Информация**

**о реализации национальных проектов на территории**

**Тес-Хемского кожууна по состоянию на 1 сентября 2021 года**

Тес-Хемский кожуун в 2021 году участвует в 37проектах в рамках 9 из 10 национальных проектов.

1. **Национальный проект «Демография»**

Национальный проект «Демография» состоит из 5 федеральных проектов, Тес-Хем участвует во всех 5:

- Финансовая поддержка семей при рождении детей;

- Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;

- Старшее поколение;

- Укрепление общественного здоровья;

- Спорт – норма жизни.

* **Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».**

Всего за 8 месяцев 2021 год за назначением ежемесячного пособия при рождении (усыновлении) первого ребенка обратились - 176 граждан. Предусмотрено 21 410,2 тыс. рублей, выплачено всего 14063,0 тыс. руб. 176 получателям.

* **Проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

По профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также женщин, имеющих детей в возрасте до 6 лет включительно (не состоящие в трудовых отношениях) в рамках национального проекта «Демография» направлено 0 женщин, планируется 5 женщин.

* **Проект «Старшее поколение».**

По профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография» направлено 0 граждан предпенсионного возраста, планируется 1 человек.

* **Проект «Укрепление общественного здоровья».**

При выездах в сумонах Тес-Хемского кожууна проведены индивидуальные беседы о вреде табака, алкоголя, наркотиков обратившимся за консультацией, розданы буклеты, прочитаны лекции. Опубликована статья на тему: «Арагага алыспа!» а также в социальной сети ВКОНТАКТЕ в группе «Тес-Хем СМИ» выложена статья на тувинском языке «Араганын хайы». В кожууне проведены рейды по выявлению продажи суррогатной алкоголи в нелицензированных точках сбыта, незаконной продажи алкогольной продукции с изъятием. Круглосуточно работает телефон доверия анонимного сообщения по вопросам незаконной продажи спиртсодержащей продукции.

В поликлиниках ЦКБ, 4 ФАПах, 2 ВАОП вывешены стенды, уголки здоровья о здоровом образе жизни, о факторах риска неинфекционных заболеваниях, о национальном календаре прививок, о вреде курения, алкоголизма и наркомании.

Размещен на территории больницы баннер о онкозаболеваниях, и о первых ее симптомах. Врачом онкологом прочитана лекция и розданы буклеты в количестве 50 штук по профилактике онкозаболеваний.

Фельдшером кабинета медицинской профилактики и врачами специалистами активно проводятся массовые акции в поддержку инициатив Всемирной организации здравоохранения. В социальных сетях публикуются памятки по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Под лозунгами «День борьбы с туберкулезом» и «Розовая лента» совместно с представителями местной администрации, с органами просвещения и культуры проводились семинары, собрания, викторины, праздники и другие оздоровительные акции по охране здоровья, материнства и детства. В целях совершенствования мероприятий по профилактике гриппа и новой коронавирусной инфекции респираторных вирусных инфекций, в связи с подъемом заболеваемости гриппом, проведена разъяснительная работа о мерах профилактики среди школьников. Обеспечен неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.

* **Проект «Спорт норма жизни».**

В 7 сельских поселениях кожууна регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия. Также организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности ВФСК «Готов к труду и обороне!» для всех возрастных и социальных групп населения. За 8 месяцев 2021г. из-за пандемии новой коронавирусной инфекции спортивно-массовые мероприятия и тестирование ГТО не проводилось.

|  |
| --- |
| Цель: Доведение к 2024 году до 50% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей и молодежи (3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)  | 42,5 | 31.12.2017 | 42,5 | 42,7 | 48,7 | 43,9 | 44,1 | 44,2 | 44,4 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (30-54 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 8 | 31.12.2017 | 8,1 | 8,3 | 15,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (55 и старше лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | 0,5 | 31.12.2017 | 0,53 | 0,59 | 1,5 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,9 |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 51 | 31.12.2017 | 51%  | 51,5 | 52,6 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 52,6 | 01.01.2020 | -  | - | 52,6 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 |

1. **Национальный проект «Здравоохранение»**

(8 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 6)

Национальный проект «Здравоохранение» состоит из 8 федеральных проектов, Тес-Хем участвует в 5:

- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;

- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- Борьба с онкологическими заболеваниями;

- Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;

- Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

* **Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».**

 В целях реализации федерального проекта всоответствии с календарным планом-графиком строительство зданий ФАПы сумонов Ак-Эрик, Шуурмак и Берт-Даг завершены на 100%, обеспечены твердым и мягким инвентарем.

* **Проект** «**Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**.

Прочитана лекция «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» - 10, с охватом - 65 человек. Диспансерным осмотром охвачено 26 пациентов, перенесших ОНМК ранее, из них 16 получили лечение в условиях дневного стационара и круглосуточного стационара, амбулаторное лечение получили 6 пациентов, все обеспечены по ДЛО лекарственными препаратами.

* **Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».**

Информирование населения по вопросам профилактики онкологических заболеваний: прочитана лекция - 1, с охватом 28 человек на тему «Хоралыг ыжык деп чул?». Организован месячник в феврале месяце по раннему выявлению ЗНО видимой локализации с проведением дня открытых дверей, раздачей буклетов, бесед, мастер- классов по обследованию молочных желез, врач акушер- гинеколог организовала сплошное обследование женщин кожууна с взятием мазков на онкоцитологию, всего осмотрено-568 женщин. Составлен и согласован план-график прохождения плановых медицинских осмотров работников организаций и предприятий кожууна. Всем руководителям организаций направлены письма о содействии работодателей по привлечению на обследование в рамках диспансеризации и профилактические медицинские осмотры работников. Всего диспансеризацией определенных возрастов взрослого населения и профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 646 человек.

* **Проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».**

В 2021 г. отмечается повышение рождаемости в кожууне на 35,3% по сравнению с 2020г. Это связано с тем, что в 2020г. активно проведена профилактика абортов, а также с качественное лечение гинекологических больных с бесплодием, после чего они встают на учет по беременности. В 2021г. снизилось число заболеваний, осложнивших роды, за счет раннего взятия беременных на диспансерный учет, активного проведения лечебно-профилактических мероприятий в ранние сроки и адекватного лечения осложнений беременности с экстрагенитальной патологией, а также тесной работы с другими специалистами по лечению осложнений беременности. Снижение заболеваемости отмечается от злокачественных образований женских половых органов в три раза. Возможно за счет улучшения диспансерной работы, своевременного проведения профилактических и периодических медицинских осмотров, активного проведения санитарно-просветительной работы.

* **Проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».**

ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» использует медицинские информационные системы, обеспечивающие в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, создание и хранение электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы, а также взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.

1. **Национальный проект «Образование»**

 (10 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 7)

 Национальный проект «Образование» состоит из 10 федеральных проектов, кожуун участвует в 6:

- Современная школа;

- Успех каждого ребенка;

- Поддержка семей, имеющих детей.

- Цифровая образовательная среда.

- Учитель будущего.

- Социальная активность.

Для достижения целевых показателей национального проекта «Образование» управлением образования администрации Тес-Хемского кожууна достигнуты следующие показатели:

***Проект «Современная школа»***

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Разработана и проходит дополнительную согласительную процедуру проектно-сметная документация капитального ремонта МБОУ Самагалтайская СОШ №1.

Создание Центров «**Цифровая образовательная среда»** (ЦОС).

 МБОУ О-Шынаанская СОШ прошла конкурсный отбор и стала победителем на создание Центра цифрового и естественнонаучного профиля «Точка роста». Центр будет оснащен тремя современными кабинетами цифрового и естественно-научного профиля.

Для проведения ремонта данных кабинетов из муниципального бюджета кожууна будет выделено 170 тыс. рублей.

6 учителей данной школы проходят курсы повышения квалификации на площадках ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя».

 Образовательные организации кожууна периодически обновляют информационное содержание своих официальных сайтов, доступных широкой общественности.

***Проект «Учитель будущего»***

Повышение квалификации учителя

 За 8 месяцев 2021 года в Тувинском институте повышения квалификации и развития образования прошли курсы повышения квалификации 32 педагогических работников кожууна. Дистанционные курсы повышения квалификации Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения проходят 63 учителя.

 Руководителями муниципальных учебно-методических объединений учителей русского языка, математики, начальных классов, тувинского языка и литературы, английского языка проведено 5 обучающих семинаров. Силами кожуунного методического кабинета проведено 2 кустовых семинара для заместителей директоров по УВР, ВР, профилактике правонарушений и патриотическому воспитанию.

Конкурсы профессионального мастерства:

В конкурсе профессионального мастерства «Учитель года – 2021» приняли участие: в школьном этапе - 126 учителей, в муниципальном этапе – 28 учителей ОО кожууна. В региональном этапе конкурса стала финалистом учитель начальных классов МБОУ Шуурмакская СОШ Монгуш Р.О.

В 1 и во втором потоках аттестации педагогических работников прошли добровольную оценку профессиональной квалификации (аттестацию) 28 педагогических работников образовательных организаций кожууна, в том числе на 1-ую категорию – 20 человек, на высшую – 8 учителей образовательных организаций кожууна.

***Проект «Успех каждого ребенка»***

В 2021 году охват детей дополнительным образованием составил 1688 человек. В том числе в спортивных секциях и кружках общеобразовательных организаций кожууна – 1223, в спортивных секциях ДЮСШ – 465 человек. Значительное развитие за последние годы получает создание детских общественных организаций военно-патриотического и гражданско-патриотического направления, развитие движения «Юнармия», Российское движение школьников.

Во всероссийских открытых онлайн-уроках, реализуемых через портал «Проектория», направленных на раннюю профориентацию за 6 месяцев 2021 года приняли участие 368 (21%) обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций кожууна.

***Проект «Поддержка семей, имеющих детей»***

На базе кабинетов школьных психологов и психологов ДОУ оказываются психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей.

Всего за отчетный период оказано 72 психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, проведено 108 индивидуальных бесед и 64 групповых занятий с обучающимися.

***Проект «Социальная активность»***

На достижение целевых показателей данного проекта значительные коррективы оказали ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Многие мероприятия были отменены, а некоторые переведены в дистанционный формат.

 Тем не менее, 510 учащихся и 96 учителей общеобразовательных организаций кожууна смогли принять участие во всероссийских акциях «Георгиевская лента», «Письмо моему деду», «Бессмертный полк», Всероссийская акция ко Всемирному дню здоровья «Будь здоров», «Зеленая весна» и другие.

1. **Национальный проект «Культура»**
2. федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 3)

Нацпроект «Культура»включает в себя 3федеральных проекта, кожуун участвует во всех:

- «Культурная среда»,

- «Творческие люди»,

- «Цифровая культура».

1. «Культурная среда», где основным показателем является количество созданных и отремонтированных объектов культуры кожууна.

2. «Творческие люди», где увеличиваем количество специалистов, прошедших повышение квалификации, а также количество любительских творческих коллективов и количество волонтеров культуры.

3. «Цифровая культура», создание виртуальных залов и показ онлайн-трансляций мероприятий.

**Главная цель проекта – увеличить число граждан, вовлечённых в культуру, увеличение числа посещений на 15 процентов.**

Несмотря на постепенное развитие отрасли культуры кожууна, остро стоит вопрос изношенности зданий учреждений культуры. В кожууне имеется 12 зданий учреждений культуры, из них только в СДК Бельдир-Арыг в 2017 году по программе «10 домов культуры» проведен капитальный ремонт. В 2019 году включено строительство нового здания в с. Шуурмак в нацпроект «Культура» и в настоящее время закончены работы.

Остальные 92 процентов зданий построены в советское время и не соответствуют требованиям СанПин и современным стандартам. А также учреждения культуры нуждаются в улучшении материально-технической базы и соответственно обеспечении кадрами в отрасли.

Для решения данных проблем разработаны федеральные нацпроекты, которые для нас муниципалитетов являются основным проектом для улучшения деятельности.

1. «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА».

 Имеется всего 7 мероприятий по региональному паспорту.

В нашем кожууне по нацпроекту запланировано:

- увеличить число учреждений, получивших современное оборудование, чего удалось добиться материально, оснастив 4 СДК кожууна;

- увеличить количество построенных и капитально отремонтированных зданий культуры, чего удалось добиться включить в программу строительства «10 домов культуры» строительство нового здания в с.Шуурмак;

 14 августа 2020 года, состоялось торжественное открытие нового *Дом*а *культуры* села *Шуурмак*. Он построен в рамках национального проекта «Культура» Новый *Дом* *культуры* - это 250 квадратных метра, котельная, директорская, кабинет музыкального руководителя, гримерка, примерочная, и большим зрительным залом на 80 мест. В здании установлена система кондиционирования и наружного видеонаблюдения.

- приобретение 1 специализированного автотранспорта для обслуживания населения до 2024 года;

- для улучшения показателей строительства разработаны на сумму 45,2 т.р.; в т.ч. 30,0 т.р. за счет внебюджетных средств и 15,2 т.р. из мун. бюджета, ПСД строительства кровли СДК Холь-Оожу;

- для планового включения начата разработка ПСД капитального ремонта здания СДК с.Ак-Эрик;

- разработана ПСД на сумму 42,3 т.р. для строительства пристройки Самагалтайской ДШИ на 2021-22 годы, в т.ч. 24,0 на разъединение земельного участка и ПСД, и 18,3 на получение положительной экспертизы;

- а также в связи с изношенностью зданий запланировано отремонтировать 5 домов культуры и создать 6 модельных библиотек по нарастанию периодов до 2024 года.

Согласно плана Министерство культуры Республики Тыва строительства кровли СДК Холь-Оожу включен на 2021 год, в настоящее начата строительство СК.

2. «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Всего предусмотрено 9 мероприятий по региональному паспорту.

В муниципальном паспорте предусмотрено:

- создание 4 молодежных ансамблей, в т.ч. 3 по танцу и 1 по фольклору, создан фольклорный ансамбль «Олчейлиг» и ансамбль «Самаха» на базе КДК им. К. Баазан-оола с. Самагалтай;

- участие в конкурсе на лучшие образцовые коллективы ансамбля «Эзир-Кара» и «Куранские бабушки», в 2019 году оба ансамбля получили почетные звания «Образцовый народный вокальный ансамбль Республики Тыва» и «Народный образцовый коллектив Республики Тыва»;

- проведение 9 детских фестивалей различных жанров;

- подготовить более 21 кадра по всем направления культуры и искусства;

- разработать и реализовать 39 инновационных проектов

- на 2021 год по всем направления культуры и искусства повышения квалификации 51 специалистов, на общую сумму 20,0 т.р. за счет платных услуг.

3. «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

 Запланированы мероприятия постепенно после государственных учреждений культуры:

- проведение онлайн трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов;

- создание виртуальных концертных залов;

- оцифровка книжных памятников.

И для успешной реализации всех вышеперечисленных мероприятий муниципальным проектным офисом «Культура» принимаются соответствующие меры для дальнейшего участия в республиканских отборочных конкурсах по всем направлениям нацпроекта.

1. **Национальный проект**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

1. федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает 4 федеральных проекта, Тес-Хем участвует в трех:

- «Дорожная сеть»,

- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,

- «Безопасность дорожного движения».

* **Проект «Дорожная сеть».**

- выполнено строительство моста через р. Дыттыг-Хем с. Самагалтай на общую сумму 992661 рублей ИП Сырат А.С.

* **Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**.

На территории Тес-Хемского кожууна в с. Шуурмак имеется 1 фото-фиксирующий комплекс «СКАТ». За 8 месяцев 2021 год зафиксировано всего 170 административных нарушений. Данный комплекс предотвращает скоростной режим в с. Шуурмак. Также выявляет правонарушения в сфере автотранспорта, так как снимает потоковые данные проезжих автомобилей и профилактика правонарушений в сфере угона автомобилей, ДТП и кражи скота. Данная информация направляется ОГИБДД МО МВД России "Тандынский".

* **Проект «Безопасность дорожного движения».**

За 8 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:

- ремонт уличного освещения на территории кожууна 164 штук, из них 20шт. ул. Лесная с. Шуурмак, 20 шт. ул. Ооржак Чадамба с. Ак-Эрик, 54 шт. в с. Самагалтай (заменены сгоревшие лампочки 70 шт. (Кунаа, Дружба, Амбын-Ноян).

- приобретение и установка 12 камер видеонаблюдения в с.Самагалтай на перекрестках улиц Дружба-Амбын-Ноян,ул.Дружба,ул.А.Ч.Кунаа, А.Ч. Кунаа-Ланзыы, А.Ч.Кунаа-Подстанция и на Свалке.

- выполнение сметной документации автомобильных дорог кожууна;

-приобретение и установка дорожных знаков (3 шт. «видеонаблюдения», 1 шт., по ул.Гагарина);

- очистка дорог от снега и снежного покрова улиц с.Самагалтай;

-очистка от снежных навалов и засыпка щебнем и шлаком автомобильных дорог кожууна.

1. **Национальный проект «Жилье и городская среда»**

(4 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает 4 федеральных проекта, Тес-Хем участвует в двух:

- Жилье;

- Формирование комфортной городской среды.

* **Проект «Жилье».**

На 2021 годустановлен ввод жилых домов по программам обеспечения жилыми помещениями для детей-сирот, устойчивого развития сельских территорий и за счет индивидуального жилищного строительства, план по вводу жилья 1750 кв. м. За 8 месяцев 2021 г. плановый показатель по вводу жилья выполнен на 661,8 кв.м. или 37,8 %.

* **Проект «Формирование комфортной городской среды».**

В 2021 году будет благоустроена общественная территория по ул. Магистральная с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна.

В декабре 2020 года проведены электронные торги, в результате 22 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт от №Ф.2020.000011 на благоустройства общественной территории «Магистральная» с. Самагалтай ул. Магистральная д.43 Тес-Хемского кожууна с индивидуальным предпринимателем Монгуш Радислав Киирипович на сумму 810,0 тыс.руб. Согласно контракту, начало работ с 15 мая 2021 года и завершение работ не позднее 31 августа 2021 года.

В благоустраиваемой территории согласно проектно- сметной документации будут установлены качели, карусель, спортивный комплекс, баскетбольный щит, теннисный стол, ограждения, урны и скамейки.

На сегодняшний день финансовые средства на 100% оплачены, т.е. 810 000 рублей перечислено в счет подрядчика, на объекте выполнено выравнивание земли, установлены скамейки и урны, качели и карусели, теннисный стол, баскетбольный щит, строительная готовность на 100%. Открытие общественной территории запланировано до 15 сентября 2021г.

В благоустраиваемых территориях установлены плакаты, касающихся реализации национального проекта, на строящихся объектах в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также применены компоненты единого визуального стиля и логотипа (брендбук).

1. **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**
2. федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5)

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает 5 федеральных проектов, Тес-Хем участвует в 5:

- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;

- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;

- «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;

- «Популяризация предпринимательства».

 **Проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».**

С начала 2021 года зарегистрировано в налоговой службе 23 самозанятых граждан.

В целях передачи в аренду субъектам МСП поставлено на учет 3 недвижимого имущества, из них 2 земельных участков и 1 здание.

 **Проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».**

В 2021 году подано 2 заявки на получение микрозаймов.

 **Проект «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства».**

За 8 месяцев 2021 года проведен 1 обучающий семинар, 32 консультаций для субъектов МСП.

 **Проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».**

В 2021 году для участия в конкурсе «Агростартап» подано 7 заявок.

 Обучено ведению сельскохозяйственного бизнеса 7 человек при плане 7, исполнение 100%.

 Вновь созданы 12 крестьянско-фермерских хозяйств при плане 10, исполнение 120%.

 **Проект «Популяризация предпринимательства».**

В 2021 году выезд бизнес-десантов запланирован со 2-го полугодия.

Опубликовано 40 статей в социальных сетях, СМИ, сайте администрации кожууна.

1. **Национальный проект «Экология»**

(11 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 4)

Национальный проект «Экология» включает 11 федеральных проектов, Тес-Хем участвует в 3:

- «Сохранение лесов»;

- «Чистая вода»;

- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

* **Проект «Сохранение лесов».**

В Самагалтайском участковом лесничестве посажено 10 гектаров лесных культур и в Шуурмакском участковом лесничестве посажено– 15 гектаров (кедр). Общая лесовосстановления за 8 месяцев 2021 года составляет – 25 гектаров лесных культур.

Распоряжением администрации кожууна от 10.03.2020г. №56 утвержден план мероприятий озеленения на 2020-2022 года, где указаны количество саженцев и место посадки. Согласно плану работы по посадке саженцев начинается с 20 мая по 20 сентября 2021 года.

В весеннем озеленении территорий кожууна посажено 50 шт. саженцев (ель) в с. Белдир-Арыг, из них детский сад «Белек» - 40 шт. саженцев, на памятнике по ул. Ленина посажены - 10 шт. саженцев, также проведены побелка деревьев центральных улиц с. Самагалтай.

* **Проект «Чистая вода».**

В 2021 году пробурено 3 скважин (с.Берт-Даг, Самагалтай), а именно в служебном жилье с. Самагалтай и с.Берт-Даг, по народному проекту «Вода как основа развития сельского поселения сумона Берт-Дагский».

Проведены акции «Чистый берег» администрацией кожууна очищены от мусора берега рек кожууна. Обследованы 4 реки кожууна (р. Ужарлыг, р.Дытыг, р.Хол-Оожу, р.Теректиг), поставлены запрещающие знаки в опасных участках, также очищены от мусора священные места кожууна, побелены (Арт-кыры (Чаа оваа), Калдак-Хамар, субурганы и памятники кожууна).

* **Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».**

Выполнена работа по ликвидации несанкционированной свалки на 2 га площади в с. Берт-Даг Тес-Хемского кожууна 25 мая 2021 года, привлечена 1 ед. трактора МТЗ-82.1, приобретено 5 штук контейнеров в с. Самагалтай.

Приобретены мусорные мешки, известей и хоз. материалов для санитарной очистки и благоустройства кожууна. С 12 марта по 31.08.2021г. проведено 14 общекожуунных субботников с общим охватом 1970 человек, собрано 48 тонн мусора и привлечено по 1 ед. машинной техники в каждом сумоне. Побелены, покрашены, очищены от мусора, и проведены ремонтно- восстановительные работы в общественных местах кожууна (стадион с. Самагалтай; 3 ед. памятников; 4 ед. субурганов; 1 ед. детская площадка; адресные вывески, деревья центральных улиц, обновлены баннеры на территории с. Самагалтай в количестве 15 штук)

Учреждениями кожууна и администрацией кожууна проведены косметические ремонты фасадной стороны зданий и сооружений.

1. **Национальный проект**

**«Цифровая экономика Российской Федерации**

1. федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5)

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» включает 6 федеральных проектов, РТ участвует в 4 проектах, Тес-Хем участвует в 3 по утвержденной «дорожной карте»)

- Информационная инфраструктура;

- Цифровое государственное управление;

- Кадры для цифровой экономики.

 **Проект «Информационная инфраструктура».**

В 2021 году запланирована установка доступа к высокоскоростной сети Интернет до социально значимых объектов сумонов У-Шынаа, О-Шынаа, Кызыл-Чыраа.

 **Проект «Цифровое государственное управление».**

Во всех учреждениях применяется «Электронная отчетность», «Делопроизводство». В связи с низким качеством оргтехники, а также по требованиям контролирующих органов «Облачная бухгалтерия» не применяется.

В кожууне 19 муниципальных услуг предоставляются в электронном виде. За 8 месяцев 2021 года принято 220 электронных заявлений. Отправлено 2356 запросов по СМЭВ. Кроме муниципальных услуг. по услуге «запись к врачу» за 8 месяцев в электронном виде воспользовались – 324 жителей; по 6 услугам Миграционного пункта МППП №10 – с 1 января по 31 августа 2021г.- 98 электронных заявлений, консультационным пунктом ПФ РФ в Тес-Хемском кожууне за 8 месяцев 2021г. принято 352 электронных заявлений.

С 1 января по 31 августа 2021 года всего отправлено писем и запросов 3238, 100% в электронном виде. По принятым внутренним документам за данный период всего 2582; 100% в электронном виде.

 **Проект «Кадры для цифровой экономики».**

В 2021 году проведены мероприятия, направленные на повышение мотивации учащихся к «профессиям будущего». Общий охват участников проекта за весь период составляет 123 человек.

 В учебно-воспитательном процессе общеобразовательных организаций кожууна активно применяются автоматизированная информационная система «Электронная школа», которая включает в себя «Электронное портфолио обучающегося», «Электронный дневник», «Электронный журнал оценки», «Электронный кабинет учителя».

1. **Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»**

(5 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 4)

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает 5 федеральных проектов, Тес-Хем не участвует.