Информация об исполнении плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Тес-Хемского кожууна до 2030 года

по состоянию на 01 октября 2022г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятий** | **Срок реализации** | **Исполнение** | **Примечание** |
|  | Участие в реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 2020-2030 | Ежегодно охват населения профилактическими осмотрами, диспансеризацией детского и взрослого населения составило от 60 до 68% |  |
|  | Замена ветхих фельдшерско-акушерских пунктов | 2020-2030 | Построены 3 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в сс. Ак-Эрик, Берт-Даг и Шуурмак в рамках нацпроекта «Здравоохранение» |  |
|  | Обеспечение доступности дошкольного образования | 2017-2030 | Доступность дошкольного образования – 96,02%. Всего в 9 учреждениях дошкольного образования посещающих детей - 717 воспитанников (на 2021 г. – 748 чел., на 2020 г. – 696 чел., 2019 г. – 676 чел.), всего в очереди – 99 детей (на 2021 г. – 102 чел., на 2020 г. – 201 чел., 2019 г. – 246 чел., 2018г.- 305 чел., 2017г.- 330чел.) |  |
|  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях дошкольного образования | 2020-2030 | Построены 2 пристройки к детским садам: «Дамырак» (на 30 мест) и «Челээш» (на 30 мест) в с. Самагалтай в рамках нацпроекта «Демография» |  |
|  | Строительство школы в с. Ак-Эрик Тес-Хемского района | 2017-2020 | Построена общеобразовательная школа на 176 мест в с. Ак-Эрик в рамках нацпроекта «Образование»; |  |
|  | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 2017-2025 | Построен Дом культуры на 80 мест с. Шуурмак в рамках нацпроекта «Культура»; Проведены капитальные ремонты Домов культуры сс. Чыргаланды и Холь-Оожу |  |
|  | Строительство пристройки к детской школе искусств | 2017-2025 | Проектно-сметная документация капитального ремонта здания с положительной экспертизой представлены в Министерство культуры и туризма РТ. По предварительной заявке, проект включен на 2023 год. | Увеличение площади здания обеспечит создание дополнительных мест, улучшение комфортных условий для обучающихся. |
|  | Развитие спортивной инфраструктуры | 2020-2030 | В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» поставлено и установлено 1 спортивно-технологическое оборудование малых спортивных площадок ГТО в с. Самагалтай; Построены 2 крытые спортивные залы, оснащенные современными оборудованиями в рамках губернаторского проекта «Эзирлернин уязы» - «Гнездо орлят», сс. Чыргаланды и Берт-Даг; Построен спортивный зал ангарного типа при Самагалтайской СОШ №1 |  |
|  | Ремонт и реконструкция дорог местного значения | 2017-2030 | Протяженность автодорог общего пользования в Тес-Хемскомкожууне составляет 370,3 км. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог - 19,5%, доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог - 100%. |  |
|  | Установка уличного освещения сумонов, разметка дорог, очистка автомобильных дорог местного значения, паспортизация дорог | 2017-2030 | Во всех сумонах установлены приборы уличного освещения, приобретены и установлены 12 камер видеонаблюдения в с. Самагалтай,  установлены дорожные знаки |  |
|  | Создание объектов туристической инфраструктуры | 2018-2025 | Обустроена территория аржаана «Дуктуг-Дыт», установлены рекламные щиты и навигационные указатели | В рамках мероприятий ИПСЭР РТ на 2023г. предусмотрено 5 млн. руб. на создание туристической базы |
|  | Развитие кормопроизводства, выращивания овощных культур | 2018-2030 | В 2019 г. – 512га, в 2020 г. – 526 га. |  |
|  | Повышение продуктивности скота и улучшение качества производимой продукции животноводства увеличение надоев молока, настрига шерсти, максимального выхода мяса при забое скота | 2017-2030 | Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2019 г. – 2125 тонн, в 2020 г. – 2153,6 тонн, скота и птицы на убой (в живом весе) в 2019 г. – 1988 тонн, в 2020 г. – 1881,7 тонн, производство шерсти- в 2019 г. – 83тонн, в 2020 г. –84,7 тонн |  |
|  | Анализ реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» | 2017-2025 | За 2016-2020 г.:  - создано 35 новых фермерских хозяйств (за 5 лет);  - построено 35 чабанских стоянок с домами и кошарами (за 5 года);  -трудоустроили 35 жителей сельской местности, в том числе 35 молодых граждан до 35 лет на постоянной основе;  - участникам проекта приобретено 7000 голов овцематок (за 5 лет). |  |
|  | Развитие хлебопекарной, кондитерской промышленности | 2017-2030 | Производством хлеба занимаются 1 ИП, 6 самозанятых граждан. Производством кондитерских изделий занимается 1 ИП |  |
|  | Создание пунктов по переработке шкур:  МРС- в с. О-Шынаа, КРС- в с. Ак-Эрик | 2020-2025 | В рамках реализации регионального проекта «Выделка шкур (Кеш)» на территории Тес-Хемского кожууна созданы 2 пункта по выделке шкур:  - с. О-Шынаа Ойдуп А.М., в 2019 году был зарегистрирован в качестве ГКФХ, на реализацию проекта приобрел оборудование на сумму 160 тыс.руб. по микрозайму ФПП РТ;  - с. Ак-Эрик Сарыг С.К., самозанятый участник 2020 года, был поддержан по программе соцконтракта на приобретение оборудования.  Продукция используется для пошива национальной одежды и обуви, исключительно населением для собственных нужд.  Выделка шкур осуществляется в небольших объемах, деятельность носит сезонный характер. |  |
|  | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры малых сел | 2018-2025 | с. О-Шынаа:  1.Минтруд РТ поддержало инициативу жителя Шокар М.Б. на открытие хлебопекарни. На полученные финансовые средства приобрел тестомес и шкаф расстойный. Население села обеспечены хлебом и мясными полуфабрикатами.  2.Приобретена звукоусилительная аппаратура в СДК.  3.Проведены мероприятия по развитию огородничества в сумоне. Увеличилось число домовладений, занятых огородничеством на 4 % (72 домохозяйств).  c. У-Шынаа:  1.Поставлен комплект сценической одежды в СДК.  2. Построена водоколонка, пробурено 97 метров, водоколонкой пользуются 280 чел. или 70% населения села.  3. ГКФХ Кочанай Б.С., по итогам конкурса начинающих фермеров, приобрел 52 гол. яков на сумму 1300 тыс. руб. В настоящее время поголовье возросло до 92  голов.  4.Проведены мероприятия по развитию огородничества в сумоне. Увеличилось число домовладений, занятых огородничеством на 3 % (35 домохозяйств).  с. Ак-Эрик:  1. 2 молодые семьи улучшили жилищные условия;  2. Населением сумона установлена стела «Я люблю Ак-Эрик», молодежью сумона - установка «дерева любви».  c. Шуурмак:  1.В арбане Куран создан медпункт.  2.Проведено устройство подъездной грунтовой дороги с общей стоимостью 503 тыс.руб.  3.Приобретена новая трансформаторная подстанция, что позволило улучшить качество потребляемой электроэнергии и предотвратить поломки бытовых приборов населения. |  |
|  | Разработка и утверждение инициативных проектов на селе по итогам схода граждан и бизнеса | 2020-2025 | В рамках Года народных инициатив на территории сумона Берт-Даг реализован проект «Вода как основа развития сумона». Полностью отремонтированы 3 водоколонки: по ул. Найырал, Кидиспей и Ленина.  В результате реализации проекта все 173 домохозяйств обеспечены питьевой водой и полностью обеспечивают себя овощами и картофелем. |  |
|  | Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, путем строительства жилья в сельской местности | 2017-2030 | С 2017 по 2022 год улучшили жилищные условия 101 семей.  Из них по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» с 2016 по 2021 год 27 семей получили социальную выплату в размере 14241тыс.рублей, построили жилье с общей площадью 1543 кв.м.  В 2021 г. по программе «Комплексное развитие сельских территорий» 1 семья получила выплату 839,6 тыс. рублей, построили дом 126 кв.м.  По программе «Обеспечение жильем молодых семей» с 2017 по 2022 год улучшили жилищные условия (строительство, приобретение) 74 молодых семей. Им выплачено субсидий на общую сумму 43456,2 тыс. рублей. |  |
|  | Участие в реализации регионального проекта «Чистая вода»: строительство скважин | 2020-2030 |  |  |
|  | Участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»: ремонт парка культуры и отдыха с. Самагалтай | 2020-2025 | В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» проведены мероприятия по благоустройству общественных территорий с. Самагалтай по ул. Ужарлыг, Промышленная и Магистральная. Установлены качели, карусели, волейбольные стойки, баскетбольные щиты, теннисные столы, ограждения, урны и скамейки.  В 2022 году на стадии завершения находится работа по благоустройству общественной территории в с. Белдир-Арыг. Контракт заключен с ООО «Капстрой» на сумму 994,6 тыс. рублей |  |
|  | Строительство служебного жилья | 2020-2025 | В 2020-2021гг. для строительства жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, Администрацией кожууна выделено 12 земельных участков. Земельные участки поставлены на кадастровый учет.  Построено 4 дома (3 дома в с. Самагалтай, 1 в с. Берт-Даг) на сумму 8156,0 тыс. рублей. |  |
|  | Строительство домов для детей-сирот |  | В реестре детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащие обеспечению жилыми помещениями, на 01.01.2022г. состоят 147 человек, из них право возникло у 129 человек.  За период 2013-2021 годы в Тес-Хемском кожууне построено 43 дома, или 84 жилых помещений:   * 7 домов (14 жилых помещений) 2013 г; * 10 домов (20 жилых помещений) 2014 г; * 3 дома (6 жилых помещений) 2015 г; * 2 дома (4 жилых помещений) 2016 г; * 5 домов (10 жилых помещений) 2017 г; * 1 дом (2 жилых помещения) 2018 г; * 5 домов (10 жилых помещений) 2019 г; * 8 домов (16 жилых помещений) и 24 дома 2020 г. * 1 дом (2 жилых помещения) получили в 2021 году.   На стадии завершения строительство 26 помещений. |  |
|  | Принять меры по развитию местного производства с участием индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в сельских поселениях кожууна:  -открытие швейных мастерских в сс. Берт-Даг, Чыргаланды, Самагалтай;  - фотосалон в.с Самагалтай;  -мастерская по пошиву и ремонту обуви в с. Самагалтай;  - хлебопекарня в с. Ак-Эрик;  - пиццерия в с. Самагалтай;  -изготовление сувениров в с. Самагалтай. | 2020-2030 | За период реализации проекта по социальной помощи на основании социального контракта с 2020 по 2022 год поддержкой воспользовались 77 граждан. Им выделено 18690 тыс.руб. на осуществление предпринимательской деятельности.  По всем предусмотренным направлениям деятельности оказана поддержка, на полную мощность заработали 2-3 проекта. |  |
|  | Строительство мостового перехода через реку в сумонах Самагалтай, Чыргаланды | 2020-2023 | В 2021 году в рамках мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета построен мост к полигону бытовых отходов через реку Дыттыг-Хем в с.Самагалтай. Построен мост в с.Шуурмак к чабанским стоянкам по программе «Народный мост».  В 2022 году проект «Народный мост» реализован в с.Чыргаланды, тем самым обеспечена доступность к летним пастбищам. |  |
|  | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений образования  Капитальный ремонт ССОШ № 2 | 2021-2023 | В 2022 году по программе «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт Самагалтайской СОШ № 2 |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Самагалтай – Белдир-Арыг км 0+000 – км 3+520 | 2017-2018 | В 2018 году проведена реконструкция автомобильной дороги Самагалтай - Белдир-Арыг, введено в эксплуатацию 3,52 км дорог с усовершенствованным покрытием. |  |
|  | Создание стабильной кормовой базы для отрасли животноводства. Сохранение и увеличение доли посевных площадей кормовых культур до 65 % | 2017-2030 |  |  |
|  | Разработать туристические маршруты по историческим местам ставки Амбын-Нойонов, м. Теве-Хая | 2022-2023 |  | создание соответствующей инфраструктуры для развития туризма; рост туристического потока в Тес-Хемском кожууне с 700 чел. в 2022 году до 1500 чел. к 2022 году |
|  | Проработать вопрос укрепления материально- технической базы лагеря для пенсионеров и ветеранов озера «Шара-Нуур» с.Кызыл-Чыраа с целью обеспечения большего количества отдыхающих | 2023-2025 |  | в 2021 году на озере Шара-Нуур отдохнуло 54, в 2022 году-74, на 2023 год планируется охватить 100 чел. |
|  | Организация лечебно-оздоровительной базы в м. аржаан Дуктуг-Дыт | 2023 |  | Аржаан Дуктуг-Дыт — источник с целебной радоновой водой, которая применяется для лечения различных заболеваний — хронических гастритов, колитов, панкреатитов. Кроме того, вода аржаана рекомендуется для наружного применения в лечении болезней периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы и органов движения.  Дуктуг-Дыт сравнительно труднодоступен: чтобы добраться до самого источника, нужно преодолеть около 150 метров подъема по многочисленным выступам и импровизированным ступенькам, требуется обустройство для привлечения более широкого круга населения не только кожууна, но и республики. По въездному туризму на аржаан Дуктуг-Дыт с 2017 года по 2018 годы количество отдыхающих 265-300 чел., с 2019 года по 2021 год количество отдыхающих около 50-100 чел. в связи с ограничительными мерами Ковид-19. За сезон 2022 года отдохнуло 150 человек, из них 4 туриста из Республики Хакасия, до конца августа планируется посещение до 300 чел. |
|  | Создание кожуунного сельскохозяйственного племенного центра | 2023-2025 |  | Качественное улучшение поголовья, совершенствование существующих пород, выведение новых пород, создание племенных и товарных стад |
|  | капитальный ремонт МБОУ Чыргаландинской средней общеобразовательной школы | 2023-2024 |  | Чыргаландинская средняя общеобразовательная школа построена в 1950 и 1970 годах. Здание деревян ное, фундамент и несущие конструкции, деревянные полы кровля здания требуют капитального ремонта. Спортивный зал школы пристроен к школе, подвергся сейсмическому воздействию в 2019 году. Проведение капитального ремонта позволит осуществлять  учебный процесс в более комфортных условиях, повысит уровень  безопасности при эксплуатации здания школы. Ожидается рост числа детей с. Чыргаланды, охваченных общим образованием, с 226 чел. до 242 чел. к 2022-2023 учебному году |
|  | строительство или капитальный ремонт О-Шынаанской средней общеобразовательной школы на 176 мест | 2022-2023 |  | В настоящее время в МБОУ «О-Шынаанская СОШ» образовательный процесс осуществляется в 2-этажном деревянном здании школы 1974 года построй ки с недостаточно регулируемой  вентиляционной системой, а также в 2 корпусах 1964 и 1968 годов постройки.  В настоящее время в школе обучаются 147 детей, ожидается увеличение количества обучающихся до 200 чел. |
|  | строительство детского сада в с. Шуурмак | 2023-2025 |  | Здание детского сада «Алёнушка» с. Шуурмак 1970 года постройки, также введена в эксплуатацию 1980 году пристройка, деревянное здание и в настоящее время нуждается в улучшении в соответствии с новыми требованиями надзорных органов. Охвачено в ДОУ 75 детей, ожидается рост числа детей с. Шуурмак, охваченных дошкольным образованием с 75 чел. до 85 чел. к 2023 году. |
|  | капитальный ремонт детского сада «Белек» с. Чыргаланды | 2023-2024 |  | Бетонное здание детского сада «Белек» с. Белдир-Арыг 1975 года постройки и в настоящее время нуждается в улучшении отопительной системы, электрики и капитального ремонта котельной в соответствии с новыми требованиями надзорных органов. Охвачено в ДОУ 55 детей, в очереди на устройство в ДОУ состоят 35 детей |
|  | строительство детского сада «Саяна» в с. Берт-Даг | 2023-2030 |  | Деревянные здания детского сада «Саяна» с. Берт-Даг 1969 года и 1970 года постройки не подлежат капитальному ремонту и в настоящее время нуждается в улучшении в соответствии с новыми требованиями надзорных органов. Охвачено в ДОУ 90 детей. |
|  | Строительство нового корпуса в стационарном лагере «Сайлык» | 2023-2025 |  | Для полноценного функционирования объектов отдыха детей и их оздоровления, в том числе строительство объектов из быстровозводимых конструкций по типовым проектам согласно Поручению Президента РФ В.В. Путина данного по итогам состоявшегося 17 декабря 2021 года заседания Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей разрабатывается ПСД для строительства дополнительного корпуса для педагогического персонала |
|  | Строительство ясельного корпуса на 30 мест для детского сада «Дандаа» с. Кызыл-Чыраа | 2023-2030 |  | Здания детского сада «Дандаа» построены в 1956 годах, в 2 приспособленных зданиях посещают 55 детей, деревянные здания нуждаются в улучшении в соответствии с новыми требованиями надзорных органов. Ожидается рост числа детей, охваченных дошкольным образованием с 55 до 70 чел. к 2023 году. |
|  | Разработать проектно-сметную документацию и заявки по строительству или капитальному ремонту: | 2023-2030 |  |  |
|  | сельского дома культуры (далее – СДК) или капитальный ремонт на 150 мест в с. Кызыл-Чыраа им. Аяса Данзырына |  |  | здание сельского Дома культуры с. Кызыл-Чыраа построено в 1956 году, деревянное, общая площадь – 362,3 кв.м. Строительство нового  здания сельского Дома культуры позволит обеспечить культурно-  досуговыми мероприятиями на современном уровне более 900 жителей села. При этом охват населения услугами СДК увеличится с 200 чел. до 470 чел. к 2022 году |
|  | капитальный ремонт библиотеки в с. У-Шынаа (находится в административном здании с. У-Шынаа) |  |  | Капитальный ремонт библиотеки позволит обеспечить досуг и возможность повышения самообразования на современном уровне жителей села (население сумона по социально-демографическому паспорту-419 чел.), где отсутствует полноценное функционирование Интернета. Село У-Шынаа относится к малым селам республики, улучшение условий для проживания и развития культуры обеспечит уменьшение оттока населения в другие места с более развитой социальной инфраструктурой. При этом охват населения услугами библиотеки увеличится со 120 чел. до 150 чел. |
|  | капитальный ремонт СДК с. О-Шынаа им. Чамзырай Дагба |  |  | с. О-Шынаа находится в 100 км. от районного центра, относится к территориям труднодоступных, отдаленных местностей, где проживают 890 чел., здание СДК бетонное 1987 года постройки, общая площадь – 1050 кв.м., износ отопительной системы, теплопотеря идет за счет изношенности потолков и пола |
|  | Капитальный ремонт СДК с. Берт-Даг им. Биче-оола Доюндупа |  |  | СДК им. Биче-оола Доюндупа построено |
|  | Строительство храма Самагалтайского Хурээ | 2022-2023 | Методом народной стройки в 2022 году началось строительство Хурээ |  |
|  | Разработать проектно-сметную документацию и сформировать заявки, предусматривающие: |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Эзирлернин уязы. Гнездо орлят» в с. Шуурмак | 2023 |  | в настоящее время в с. Шуурмак имеется 1 спортивный зал в МБОУ  «Шуурмакская СОШ» с. Шуурмак 1 игровым залом. Объект предназначен для проведения процесса обучения физической культуре детей и не предназначен для занятий спортом детей, широкого круга населения. Строительство «Гнезда орлят» позволит заниматься физкультурой и спортом, разнообразить возможность ведения здорового образа  жизни разным категориям населения – от младшего до пожилого |
|  | Строительство роллердрома-скейт-парка в с. Самагалтай | 2024 |  | Специально построенная площадка позволит увеличить количество широкого круга населения, занимающегося различными видами спорта и физической культурой |
|  | Капитальный ремонт стадиона им. Арзылан Кудерека в с. Самагалтай | 2023-2024 |  | реконструкция стадиона окажет положительное влияние на благоустройство и архитектурный вид населенного пункта, позволит проведение более масштабных спортивных и культурно-массовых мероприятий, привлечет к активному занятию физической культурой и спортом на открытом пространстве большее количество населения,  сделает более комфортным выступления спортсменов и проведение масштабных соревнований. Предполагаемая вместимость стадиона более 850 посадочных мест. Ожидается рост числа населения, занимающегося спортом, с 58 до 62 процентов к 2023 году |
|  | Подготовить заявки по реконструкции следующих объектов: |  |  |  |
|  | Асфальтирование дорог улиц с. Самагалтай:  - Механизация 1,2 км.  - Шумовых 0,25 км (напротив детского сада «Челээш»);  - Гагарина 1,2 км.  - Амбын-Ноян 1,2км.  -Дружба 2,4 км.  Общая протяженность: 5,05 км. | 2023 |  | проведение реконструкции и обустройства автомобильных дорог с укладкой твердого покрытия обеспечит надежное транспортное сообщение в сумоне Самагалтай и между населенными пунктами Тес-Хемского кожууна, увеличит объ ем грузо- и пассажирских перевозок, привлечет инвестиции,  При этом возрастет доля дорог Тес-Хемского кожууна, соответствующих нормативным требованиям, с 4,1 процента в 2022 году до 70 процентов в 2023 году |
|  | Устройство грунтовых дорог:  - Туглуга 1,6 км  - Степная 1,6 км  - Молодежная 1,3 км  - Промышленная 2 км  Общая протяженность: 6,5 км | 2023 |  |  |
|  | Устройство грунтовой дороги автомобильной дороги регионального значения «Самагалтай-Ак-Чыраа» поэтапно от с. Берт-Даг до с. У-Шынаа на 65 км. | 2022-2025 |  |  |
|  | Строительство кругового движения на перекрестке автомобильной дороги регионального значения «Самагалтай-Ак-Чыраа» - «Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией» | ??? |  | Обеспечение безопасности дорожного движения пешеходов, в том числе детского населения, уменьшение количества ДТП |
|  | Освещение вдоль автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией напротив населённых пунктов Самагалтайский и Чыргаландинский на 100 штук прожекторов и опор. | 2023 |  |  |
|  | Укладка тротуарных плиток или асфальтирование пешеходных дорожек по ул. Дружба и А. Ч. Кунаа с. Самагалтай | 2023-2025 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения пешеходов, в том числе детского населения, уменьшение количества ДТП |
|  | Установка искусственной неровности и пешеходного ограждения по ул. Ленина напротив МБОУ «Чыргаландинская СОШ» с. Белдир-Арыг | 2023 |  |  |
|  | Строительство моста по проекту «Народный мост»  к местечку Теве-Хая в с. Самагалтай | 2023 |  | Развитие туристической инфраструктуры, улучшение и обеспечение надежного транспортного сообщения до чабанских стоянок |
|  | Освещение улиц 7 сельских поселений кожууна | 2020-2030 |  | Уменьшение количества правонарушений и преступности населения в темное время суток, безопасность дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий в сумонах |
|  | Подготовить заявки для замены ветхих электрических проводов и опор в сумонах Самагалтай, Шуурмак, Чыргаланды, О-Шынаа, Кызыл-Чыраа, У-Шынаа, Берт-Даг |  |  | реализация данного мероприятия позволит регулировать время включения-выключения уличного освещения, а также контролировать расход электричества на 65 процентов в отличие от обычного электрического |
|  | Строительство водоколонок в с. Самагалтай  - ул. Молодежная д.26а  -ул. Степная д.36а  -ул. А.Ч. Кунаа д.103а  -ул. Магистральная д.40а |  |  | На вновь построенных микрорайонах с. Самагалтай отсутствует водоснабжение, строительство водоколонок позволит обеспечить водой 175 домохозяйств |
|  | Приобретение специализированной техники  - бульдозер  -ассенизаторская машина | 2023 |  | Бульдозер необходим для ликвидации несанкционированных свалок на территории кожууна и предоставления населению платных услуг, что позволит увеличить план выполнения собственных доходов местного бюджета,  Ассенизаторская машина требуется для нужд бюджетных образовательных организаций и обеспечения потребностей населения по откачке септиков и выполнению плана платных услуг |
|  | Капитальный ремонт банно-прачечного комбината с. Самагалтай | 2022-2023 |  | Для удовлетворения потребностей жителей кожууна, недопущения антисанитарных условий, льготное обслуживание семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей в социально опасном положении, всего семей, нуждающихся в заботе по кожууну 1370 |
|  | Приобретение контейнеров и экосеток для ТКО в количестве 200 шт. | 2023 |  | организации раздельного сбора мусора для дальнейшей переработки, на основании договоров о предоставлении платных услуг населению пополняется муниципальный бюджет, содержание придомовых территорий и территорий организаций, учреждений в чистоте |
|  | Рекультивация неорганизованных свалок на полигон ТБО населенных пунктов кожууна | 2022-2023 |  | Ликвидация несанкционированных свалок обеспечит рекультивацию земельных участков, также чистоту и порядок в сумонах кожууна |
|  | Ремонт фасадов зданий сумона Самагалтай | 2023 |  | Ремонт преимущественно направлен на восстановление первоначальных характеристик объекта недвижимости и улучшение внешнего вида зданий и сооружений независимо от организационно-правовой формы, включая федеральные и региональные организации на территории кожууна |
|  | Капитальный ремонт административного здания Администрации кожууна | 2023 |  | Капитальный ремонт здания обеспечит замену изношенных замена систем отопления (приобретение котлов, радиаторов, труб), замена окон, дверных проемов, электрических проводов и т.д. |
|  | Разработать проектно-сметную документацию и сформировать заявки, предусматривающие: |  |  |  |
|  | Строительство ФАП с. Белдир-Арыг | 2023 |  | Введение в эксплуатацию нового фельдшерско-акушерского пункта позволит:  Повысить доступности и качество медицинской помощи пациентам;  Уменьшить расходы на теплоэнергию, а также расходы по электроэнергии;  Улучшить условия работы и приведет в соответствие санитарным требованиям;  Соблюдение норм пожарной безопасности |
|  | Строительство ВАОП с. О-Шынаа | 2023-2025 |  | Введение в эксплуатацию новой врачебной амбулатории врача общей практики позволит:  Оказать врачебную помощь населению с. О-Шынаа, относящегося к труднодоступной и отдаленной местности,, удаленность от районного центра 100 км. |
|  | Строительство новой поликлиники на 500 посещений в с. Самагалтай | 2023-2025 |  | Введение в эксплуатацию новой поликлиники позволит:  увеличить количество населения, обследование и лечение которого будет осуществляться в поликлинике и на дому; обеспечить преемственность в работе структурных подразделений; больницы, расширить сеть отделений активного лечения и стационаров на [дому с бесплатным выделением медикаментов](https://topuch.ru/pp-obraz-togo-chto-nado-predstavite-opisanie-obraza/index.html); увеличить коечную мощность дневных стационаров с бесплатным выделением медикаментов;  организовать отделения (кабинеты) профилактики и восстановительного лечения, повысить их роль в медико-социальной реабилитации больных.  Ввод в эксплуатацию новой поликлиники позволит разместить все службы, необходимые для оказания полного объема медицинской помощи прикрепленному населению и успешно пройти лицензирование больницы, а в комплексе значительно повысить доступность и качество медицинской помощи пациентам ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ». |
|  | Установка железного ограждения (шлагбаума) при въезде и выезде на территорию ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» | 2023 |  | под ограждениями понимаются устройства регулирования въезда и (или) выезда на территорию больницы транспортных средств в целях безопасности |
|  | Асфальтирование парковки ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» | 2023 |  | Для того чтобы разграничить территорию, отведенную для стоянки автомобилей, и обозначить место для каждой машины в отдельности |
|  | Приобретение автомобиля для управления по администрированию с. Самагалтай для нужд населения по услугам захоронения умерших или проведения экспертизы в г. Кызыле | 2023 |  | В связи с отсутствием предприятия по оказанию ритуальных услуг население обращается по выделению автотранспорта для транспортировки или захоронения тел умерших, выделение автомашины позволит оказывать услуги населению |
|  | Возведение жилого помещения для участкового уполномоченного полиции, совмещенного с общественным пунктом полиции. в рамках реализации государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республики Тыва на 2021-2024 годы» в сумонах О-Шынаа, Кызыл-Чыраа | 2023-2025 |  | Сумоны О-Шынаа и Кызыл-Чыраа относятся к труднодоступным и отдаленным местностям, приграничные с Монголией территории, возведение жилья для УУП позволит уменьшить количество преступлений и правонарушений |
|  | Монтаж беспроводного подключения к информационно- коммуникационной сети Интернет в арбане Куран с. Шуурмак |  |  | Устранение цифрового неравенства  в малых населенных пунктах позволит уменьшить миграционный отток населения в более крупные и в рамках ограничительных мер для школьников позволит в домашних условиях освоить учебный материал |